## Estórias
Prioridade | Número Estória | Detalhamento da estória | Ʃ esforço em horas para entrega da estória | Tarefas necessárias para executar essa estória | Sprint
1 | 1 | Como um responsável pela gestão de estoque, preciso de uma tela onde possa controlar os estoques, , entrada (fornecedor) e saída de produtos (funcionarios), ex: papel, caneta, tinta, carimbo. | 6 aulas | 1-Criar modelos relacionais e lógico. 2-Criar telas. 3-Criar back-end entrada e saída. 4-Teste | 1 | RM:84013-Claudia Park RM:84053-Guilherme Carvalho RM:82458-Thiago Pintor
2 | 2 | Como Analista de estoque, preciso de uma tela de cadastro de fornecedores, com as seguintes informações: nome, cnpj, email, inscrição estadual, telefone, nome de contato. | 2 aulas | 1-Criar a tela 2-Criar o back do cadastro de fornecedor. 3-Teste | 2
3 | 3 | Como Analista de estoque, preciso de uma tela de produto com as seguintes informações: codigo, nome, quantidade, fornecedor, data de entrada, data de saida. | 2 aulas | 1-Criar a tela 2-Criar o back do cadastro de produtos. 3-Teste | 2
4 | 4 | Como Analista de estoque, preciso de uma tela de menu que faz os acessos entre as telas. | 2 aulas | 1-Criar a tela 2-Teste | 2
5 | 5 | Como Analista de estoque, preciso de uma tela backlog, relatorio | 2 aulas | 1-Criar a tela 2-Criar o back do backlog e relatorio. 3-Teste | 2

## Kanban_Sprint1
SPRINT NÚMERO: 1 Data inicio: 03/03/2020 Data término: 10/03/2020
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da estória: 01 Número da tarefa: 01 Modelagem Prioridade: 01 Responsável: Luiz e Thiago,Guilherme Data Término: 03/03
Número da estória: 01 Número da tarefa: 02 Popular Banco Prioridade:02 Responsável: Thiago Data Término: 03/03
Número da estória: 01 Número da tarefa: 03 Criar conexão Prioridade: 03 Responsável: Guilherme Data Término: 03/03
Número da estória: 01 Número da tarefa: 04 Prototipo das Telas Prioridade:04 Responsável:Guilherme Data Término:03/03
Número da estória: 01 Número da tarefa: 05 Arquivo DDL para criar e apagar aplicação Prioridade:05 Responsável:Thiago Data Término:03/03
Número da estória: 01 Número da tarefa: 06 Modelo de dados Fisico Prioridade:06 Responsável:Thiago Data Término:03/03
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:

## Kanban_Sprint2
SPRINT NÚMERO: 2 Data inicio: 10/03/2020 Data término: 24/03/2020
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da estória: 01 Número da tarefa: 02 Criar Back-end Prioridade: 01 Responsável: Data Térmno: 24/03
Número da estória: 01 Número da tarefa: 01 Criar Tela de retirada de produto. Prioridade: 01 Responsável: Data Térmno: 24/03
Número da estória: 02 Número da tarefa: 02-Criar back fornecedor Prioridade: 02 Responsável: Data Térmno: 24/03
Número da estória: 02 Número da tarefa: 01 Criar Tela fornecedor Prioridade: 02 Responsável: Data Térmno: 24/03
Número da estória: 03 Número da tarefa: 02 Criar back do cadastro do fornecedor Prioridade: 03 Responsável: Data Térmno: 24/03
Número da estória: 04 Número da tarefa: 01 Criar menu Prioridade: 04 Responsável: Data Térmno: 24/03
Número da estória: 05 Número da tarefa: 01 Criar tela de relatório Prioridade: 05 Responsável: Data Térmno: 24/03
Número da estória: 05 Número da tarefa: 02 Criar back de relatório Prioridade: 05 Responsável: Data Térmno: 24/03
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:

## Kanban_Sprint3
SPRINT NÚMERO: 3 Data inicio: 99/99/9999 Data término: 99/99/9999
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da estória: Número da tarefa: Prioridade: Alta Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da estória: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno: